内蒙古自治区鄂尔多斯市财政局

2020年度行政事业单位资产管理经费项目支出

绩效评价报告

# 一、项目概况

## （一）项目基本情况

1.项目立项情况

为了全面规范和加强行政事业单位国有资产管理，夯实资产管理信息系统数据，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，提高行政事业单位国有资产使用效益，按照《鄂尔多斯市委办公室关于印发<鄂尔多斯市人民政府向市人大常委会报告国有资产管理情况制度>的通知》（鄂党办发〔2019〕13号）和《鄂尔多斯市人大常委会关于<鄂尔多斯市人民政府关于2018年度行政事业单位国有资产管理情况的报告>的审议意见》（鄂人常发〔2019〕39号）的要求，依据《中华人民共和国预算法》、《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》、《行政事业单位资产清查核实管理办法》、《政府会计制度》等相关规定，按照市人民政府部署要求，市财政局决定组织开展2020年市本级行政事业单位国有资产清查工作。

2.项目范围和起讫时间

（1）项目范围

| 项目名称 | 项目支出范围 |
| --- | --- |
| 鄂尔多斯市市本级行政事业单位国有资产清查项目 | 委托业务费 |
|  | 系统运维费 |

（2）项目的起讫时间

2020 年1 月 1日—2020 年 12 月 31 日。

3.项目资金预算安排及使用情况

2020年度行政事业单位资产管理经费项目对市本级323家行政事业单位进行资产清查，每家0.9万元，合计290.7万元，行政事业单位资产管理系统维护成本4万元。2020年度预算安排行政事业单位资产管理经费项目109万元，行政事业单位资产管理系统维护成本4万元，合计113万元。已于2020年全部列支。

4.项目组织管理

（1）预算资金来源：一般公共预算财政拨款（包括自治区专项经费）

做好项目资金的总体安排和监督工作。

（2）项目实施单位：鄂尔多斯市财政局根据相关规定要求设立项目目标、编制预算、组织实施。

5.项目绩效目标

（1）项目预期总目标

项目的总目标：

一是全面摸清家底。各部门、单位要结合2019年行政事业单位国有资产报告的编报数据，配合中介机构对本单位基本情况、资产情况全面清查，真实、完整、系统地反映各部门、单位资产状况形成报告，为规范资产管理和调整资产账簿奠定基础。

二是发现存在问题。从清查中发现目前资产使用管理中存在的问题，分析其产生的原因，寻求解决办法，制定解决问题的方案、措施，通过完善手续，采取合规合法措施最终实现各类账簿、卡片、实物之间的对应关系。

三是完善管理制度。根据资产清查发现和暴露的问题，全面总结经验，认真分析原因，研究制定切实可行的措施，建立健全行政事业单位国有资产管理制度。

（2）项目2020年度目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成市本级行政事业单位资产清查工作。 | 323个单位 |
|  |  | 指标2：行政事业单位资产管理系统维护数量 | 1套 |
|  | 质量指标 | 指标1：行政事业单位资产清查覆盖率 | 100% |
|  |  | 指标2：行政事业单位资产管理系统运行正常率。 | ≥95% |
|  | 时效指标 | 指标1：相关经费支出时间 | 2020年12月31日前 |
|  | 成本指标 | 指标1：进行资产盘点、全面清查业务总成本（万元） | 109 |
|  |  | 指标2：行政事业单位资产管理系统维护成本（万元） | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：盘活行政事业单位存量资产，减免租赁行政事业单位房屋半年租金。 | 部分单位 |
|  | 可持续影响指标 | 指标1：该专项经费使用年限 | 1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：完善行政事业单位资产管理办法，简化资产管理程序，让行政事业单位工作人员满意。 | ≥80% |
|  |  | 指标2：行政事业单位资产管理系统使用人员满意度 | ≥80% |

# 二、绩效评价的组织实施情况

## （一）绩效评价目的

1.深化部门预算改革、加强财政支出管理

本次绩效评价的目的是从深化部门预算改革，加强财政支出管理实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，强化部门预算支出责任、改善财政支出管理。并且对绩效项目的实施、制度的建设、取得的成效以及后续管理等方面总结经验，发现问题，提出改进意见及合理化建议。

2．考核政府公共服务职能的实现程度

考核一个为全社会提供公共产品和服务的政府，强化财政支出责任，考核财政资金支出的管理效率、资金使用的经济性和效益性以及公共服务水平。

3．为未来财政支出的规模、预算编制和预算分配的科学决策提供参考依据。

由于该项目由财政资金支出，对今后优化财政支出的规模与结构，强化财政支出管理体系，提高财政资金使用效率与效益，对财政预算编制和预算分配的合理化起到积极的影响意义。

## （二）评价依据

1.《财政部关于印发<预算评价共性指标体系框架>的通知》（财预［2013]53号）；

2.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预[2020]10号）；

3.自治区财政厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知（内政办发[2021]5号），

4.《关于印发<财政支出（项目支出）绩效评价操作指引(试行)>的通知》（中评协[2014] 70号）等相关文件；

5.《内蒙古自治区人民政府办公厅关于推进预算绩效管理工作的意见》（内政办发[2014]70号）；

6.《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕1号）。

## （三）评价范围

1.本次评价对象

鄂尔多斯市市本级行政事业单位国有资产清查项目。

2.本次评价范围

项目决策：包括立项程序、绩效目标设定情况；

项目管理：包括预算安排、采购程序、业务合同管理、资金支付管理、质量验收情况；
    项目绩效：包括项目产出数量、时效、质量、成本、带来的社会效益，以及相关方的满意度。

## （四）评价方法

通过建立的绩效评价指标体系，逐层分析项目从立项到产出整个过程的合法、合规、合理性。立项层面主要根据相关政策文件考察项目目标的适应性、立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标合理性等。过程管理层面主要通过调取账务资料及相关合同、比对各项管理制度执行情况等来判定项目管理的合规性及有效性。产出层面主要根据项目成果验收及相关社会调查来考核项目目标的完成情况及外溢效应。

## （五）评价方式

通过前期走访调研，收集必要的评价资料及数据，并编制工作方案。中期对收集的资料进行整理归纳，并对相关数据进行处理分析，同时有针对性的开展社会调查活动，从多角度考察项目绩效，后期根据先前的基础工作，按照绩效评价指标体系中设立的评分标准，对项目实施打分评价，最终梳理撰写绩效评价报告。

# 三、评价结论和绩效分析

## （一）评价结论

| 项目名称 | 行政事业单位资产管理经费 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 鄂尔多斯市财政局 | 实施单位 | 鄂尔多斯市财政局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 113 | 113 | 113 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 113 | 113 | 113 | — | 100% | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 盘点市本级资产情况，制定资产管理相关制度，指导旗区开展资产管理工作。全面掌握全市资产情况。 | 资产盘点后，全面掌握全市资产情况；行政事业单位资产管理系统运行正常。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：完成市本级行政事业单位资产清查工作。 | 323个单位 | 323个单位 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 指标2：行政事业单位资产管理系统维护数量 | 1套 | 1套 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：行政事业单位资产清查覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：行政事业单位资产管理系统运行正常率。 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：相关经费支出时间 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：进行资产盘点、全面清查业务总成本（万元） | 109 | 109 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：行政事业单位资产管理系统维护成本（万元） | 4 | 4 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：盘活行政事业单位存量资产，减免租赁行政事业单位房屋半年租金。 | 部分单位 | 减免107个商铺，共计233.75万元 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：该专项经费使用年限 | 1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：完善行政事业单位资产管理办法，简化资产管理程序，让行政事业单位工作人员满意。 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：行政事业单位资产管理系统使用人员满意度 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

## （二）绩效分析

1. 产出指标

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。

共设置 4 个二级指标，主要从项目产出数量、质量、时效、成本几个方面进行考核。各分项指标得分和绩效分析如下：

数量指标：

指标1：完成市本级行政事业单位资产清查工作评价分值15分，得15分。

完成市本级323家行政事业单位资产清查工作。

指标2：行政事业单位资产管理系统维护数量，评价分值5分，得5分。

采购行政事业单位资产管理系统维护服务。

质量指标：

指标1：行政事业单位资产清查覆盖率，评价分值10分，得10分。

对市本级所有行政事业单位进行了资产清查。

指标2：行政事业单位资产管理系统运行正常率，评价分值5分，得5分。

资产管理系统运行正常。

时效指标：

指标1：相关经费支出时间，评价分值5分，得5分。

2020年全部经费均已支出。

成本指标：

指标1：进行资产盘点、全面清查业务总成本（万元），评价分值5分，得5分。

各事务所均低于预算价格中标，并且已将本年度预算安排金额109万元全额支付。

行政事业单位资产管理系统维护成本（万元），评价分值5分，得5分。

2020年度，资产管理系统维护成本4万元，已全额支付。

2. 效益指标

效益指标总分30分，得分30分，得分率 100%。

共设置2个二级指标，社会效益部分主要从盘活行政事业单位存量资产，减免租赁行政事业单位房屋半年租金和可持续影响评价。分项指标得分和绩效分析如下：

社会效益指标：

指标1：盘活行政事业单位存量资产，减免租赁行政事业单位房屋半年租金。评价分值15分，得15分。

盘活行政事业单位存量资产，督促单位将闲置资产出租出借，并且2020年减免107个商铺的半年租金，共计233.75万元。

可持续影响指标：

指标1：该专项经费使用年限。评价分值15分，得15分。

经费使用年限1年，摸清行政事业单位“家底”，为清理历史遗留问题提供依据。

3.满意度指标

效益指标总分10分，得分10分，得分率 100%。

该指标针对服务对象的满意度而设定。分项指标得分和绩效分析如下：

指标1：完善行政事业单位资产管理办法，简化资产管理程序，让行政事业单位工作人员满意。满意度指标5分，得分5分，得分率100%。

草拟了《鄂尔多斯市本级行政事业单位国有资产处置及收入管理办法》和《鄂尔多斯市本级行政事业单位国有资产出租出借管理办法》明确了工作流程，简化了管理程序，于2021年正式印发。

指标2：行政事业单位资产管理系统使用人员满意度，满意度指标5分，得分5分，得分率100%。

在工作过程中，帮助行政事业单位的资产管理人员解决了各类问题。

# 四、项目取得的成效

本项目的实施，主要取得如下成效：

# 一是对所有固定资产进行了盘点实物。在盘点的基础上指导单位贴签，督促单位加强固定资产管理。二是进行系统比对，目前单位资产管理有两个系统，一是单位的财务记账系统，二是资产管理系统，为确保两套系统资产原值和累计折旧一致，各事务所对两套系统中的每条资产进行了逐一比对。对于原值不一致的资产所涉及的全部凭证（包括记账凭证、合同、验收单、发票）进行了追溯翻阅，并记录了相关信息。对于折旧不一致的资产全部重新测算，并告知单位测算结果，调整相应账套。三是清理长期堆放的报废资产，部分单位严格执行审批程序，对资产管理部门未核准报废的但又无使用价值的资产长期堆放。针对该类资产，采取边清理边盘点的方式，对实际盘点出的报废资产采取先报废后审批的程序，解决了单位的实际问题。四是核实流动资产流动负债，对截止2019年12月31日的各类银行账户和检查日的各类库存现金进行了核实，对六大往来中三年以上账龄或金额达到重要性水平的账款进行了必要的函证程序，对各单位账面记载的存货进行了清查盘点。五是财产损益鉴证，在前期清查的基础上，对各单位清查出的各种资产盘盈、盘亏、报废毁损、往来坏账和资金挂账，依照《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕1号）、《政府会计制度》以及中国注册会计师审计准则等要求，在充分调查取证的基础上，同时结合鄂尔多斯市国有资产现状，出具了鉴证报告。

# 五、问题及建议

## （一）绩效目标设立方面

效益指标中经济效益未量化。

建议：根据项目实施内容细化经济效益指标。

## （二）行政事业单位资产管理方面

## 财务会计工作与资产管理工作及实物管理工作中存在着存在账账不符、账实不符现象。配置方面，存在着盲目购买、超额重复购买以及公有私用现象。

## 建议：建立行政部门资产清查制度、完善单位资产管理内部制度，并推动各制度之间的相互衔接。